APROBAT:

Primar general interimar

al municipiului Chişinău

Silvia RADU______________

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI

al  Preturii sectorului Râşcani  pentru anul 2018

| Obiectivul nr.1 Promovarea și realizarea politicilor publice în vederea asigurării unei administraţii publice municipale eficiente și responsabile în sector |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare |  | Riscuri asociate | Responsabil (subdiviziune/ funcţionar public) |
| 1.1.Îmbunătățirea nivelului de performanță a procesului de administrare a sectorului | Administrare eficientă a sectorului Râșcani | Pe parcursul anului |  | 1.Formulare ambigue a obiectivelor, indicatorilor de performanță 2.Aplicarea incorectă a metodei manageriale SMART la formularea obiectivelor 2.Dublări de sarcini pentru diverse funcții 3.Factorul uman (neprezentarea la timp a proiectelor) | Pretorul Vicepretorii Secretarul Preturii Șefii de secții/servicii |
| 1.2.Sporirea rolului administrației municipale în organizarea și prestarea serviciilor publice în sector | Servicii publice de calitate prestate către locuitorii sectorului Râșcani. |  | 31 decembrie 2018 | 1.Acoperire financiară insuficientă 2.Reducerea cheltuielilor stabilite pentru executarea lucrărilor 3.Decizii, dispoziții remise ce nu sunt în conformitate cu cadrul legal/atacate în instanța de judecată. | Pretorul Vicepretorii Secretarul Preturii Șefii de secții/servicii |
| 1.3.Asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public și a unui proces decizional transparent, echitabil, eficace și eficient în activitatea Preturii | Informații și documente emise de către Pretură plasate pe pagina web. Consultări publice organizate. Numărul de articole informative plasate pe pagina web Numărul de parteneriate mediatice |  | Permanent | 1. Factorul tehnic: deficiențe a paginii web, memoria mică a portalului electronic. 2. Factorul uman: fluctuația cadrelor, instruire insuficientă a personalului, atitudine iresponsabilă. | Pretorul Secția administrație publică locală |
| 1.4.Îmbunătățirea comunicării între Pretură și cetățeni în examinarea și soluționarea problemelor la nivel de sector | Comunicare pe rețelele de socializare (e-mail, facebook, audiență, întruniri în cartiere) Parteneriate pentru amenajarea sectorului Probleme abordate și soluționate în cadrul audienței cetățenilor |  | Pe parcursul anului | 1. Factorul tehnic: deficiențe a paginii de socializare, blocarea. 1.Nedorința cetățenilor de participare la parteneriatele propuse. | Pretorul Secția administrație publică locală |
| 1.5.Consolidarea raporturilor dintre Pretură și unitățile administrativ-teritoriale din componența sectorului în soluționarea problemelor de interes municipal/de sector | Probleme de interes municipal/de sector identificate și soluționate. Parteneriate în organizarea activităților (sociale, de amenajare, culturale) la nivel de sector. |  | Permanent | 1.Acoperire financiară insuficientă 2.Lipsa motivației factorilor de decizie responsabili de soluționarea problemelor | Pretorul Secția administrație publică locală |
| 1.6.Promovarea imaginii și intereselor sectorului Râșcani în cadrul cooperării externe | Schimburi de experiență Evenimente organizate în colaborare cu orașele înfrățite. |  | Pe parcursul anului | 1.Acoperire financiară insuficientă 2.Lipsa motivației părților de a organiza schimburi de experiență, evenimente. | Pretorul Secția administrație publică locală |
| 1.7.Îmbunătățirea managementului funcționarilor publici din cadrul Preturii | Competențe profesionale dezvoltate. Participări la cursuri de instruire. Numărul de seminare organizate. Mișcarea personaului, concursuri, angajări |  | Permanent | 1.Acoperire financiară insuficientă pentru cursurile de dezvoltare profesională 2.Fluctuația cadrelor | Pretorul Serviciul resurse umane |
| 1.8.Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul Preturii conform prevederilor cadrului legal | Lucrările de secretariat realizate în conformitate cu cadrul legal Numărul de petiții parvenite, soluționate |  | Permanent | 1.Deficiențe tehnice a programei electronice privind evidența documentelor 2.Pregătirea insuficientă a specialiștilor – executanți a documentelor. | Secretarul Preturii Secția audiență și secretariat |
| 1.9.Asigurarea procesului de ordonare, transmitere și păstrare în arhivă a documentelor emise de către Pretură, conform cerințelor reglementatorii | Documentele ordonate și transmise spre păstrare conform cerințelor stabilite Numărul de copii eliberate |  | Permanent | 1.Aspecte organizatorice imperfecte: depășirea termenilor, responsabilitate scăzută. | Secretarul Preturii Secția audiență și secretariat |
| 1.10.Ținerea la zi și actualizarea bazei de date a Registrului de Stat al alegătorilor din sectorul Râșcani, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare | Informație actualizată. Exactitatea și corectitudinea modificărilor și actualizărilor efectuate. |  | Permanent | 1.Factorul tehnic: deficiențe a bazei de date. 2.Factorul uman: instruire insuficientă a personalului, atitudine iresponsabilă. | Secretarul Preturii Secția administrație publică locală |
| 1.11.Îmbunătățirea managementului acțiunilor preelectorale pentru organizarea și desfășurarea scrutinului electoral ”Alegeri parlamentare 2018” | Program calendaristic elaborat și realizat integral. |  | Semestrul II 2018 | 1.Resurse financiare insuficiente 2.Capacitate tehnică redusă 3.Aspecte organizatorice imperfecte: comunicare, lucru în echipă, motivare | Secretarul Preturii Secția administrație publică locală |
| 1.12.Organizarea, în comun cu Centrul Militar, a procesului de încorporare în serviciul militar în termen și în serviciul civil, conform cerințelor legislației | Proces de încorporare realizat. |  | Permanent | 1.Eschivarea recruților de la serviciul militar 2.Lipsa informației intergrale privind numărul de recruți. | Vicepretorul Secția cultură, tineret și sport |
| 1.13.Implementarea politicii de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal | Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal implementată. |  | Semestrul I 2018 | 1.Resurse financiare insuficiente pentru procurarea echipamentului tehnic | Secretarul Preturii |
| 1.14.Implementarea politicii antifraudă și anticorupție conform prevederilor Planului de integritate al Primăriei municipiului Chișinău pentru anii 2017-2018 | Acțiuni, stabilite conform competențelor de investire, realizate integral. |  | Pe parcursul anului | 1.Fluctuația cadrelor, responsabililor desemnați pentru implementare | Pretorul Vicepretorii Secretarul Preturii Șefii de secții/servicii |
| 1.15.Îmbunătățirea managementului comisiilor constituite pe lângă Pretură | Ședințe organizate Hotărâri adoptate, impactul acestora. |  | Pe parcursul anului | 1.Lipsa membrilor comisiilor de la ședințe 2.Lipsa specialiștilor în domeniu | Pretorul Vicepretorii Secretarul Preturii |
| Obiectivul nr. 2 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, asigurarea controlului şi disciplinei în construcţii în sector |  |  |  |  |  | i de produs/rezultat |
| Acţiuni | Indicatori de produs/rezultat |  | Termen de realizare | Riscuri asociate | Responsabil (subdiviziune/ funcţionar public) |
| 2.1.Optimizarea desfășurării activităților de monitorizare, supraveghere și control a construcțiilor din raza sectorului | Numărul construcțiilor neautorizate Demersuri/sesizări înaintate către factorii de decizie privind încălcările depistate. Impactul măsurilor |  | Pe parcursul anul 2018 | 1.Activitatea nesatisfăcătoare a grupurilor de lucru 2.Conlucrarea insuficientă cu ISC, IP Râșcani, DGAURF, Agenția ecologică. | Pretorul Vicepretorul de ramură Serviciul arhitectură și construcții |
| 2.2. Asigurarea continuității acțiunilor de demontare a panourilor publicitare neautorizate, deblocare a căilor de acces în curțile de bloc | Panouri, blocaje demontate Căi de acces deblocate |  | Pe parcursul anul 2018 | 1.Lipsa informației sau prezentarea informației incomplete de către organele de resort. 2.Litigii judiciare 3.Nedorința agentului economic de a demonta benevol panourile publicitare neautorizate | Pretorul Vicepretorul de ramură Serviciul arhitectură și construcții |
| 2.3. Asigurarea continuității acțiunilor de demontare, strămutare a gheretelor (abandonate și la expirarea autorizației de funcționare) | Numărul de gherete abandonate Numărul de gherete demontate/strămutate. |  | Pe parcursul anul 2018 | 1.Litigii judiciare. 2.Lipsa informației sau prezentarea informației incomplete de către organele de resort 3.Prezența bunurilor materiale în gherete ce pot fi deteriorate în procesul demontării. | Pretorul Vicepretorul de ramură Serviciul arhitectură și construcții |
| 2.4. Asigurarea continuității acțiunilor de organizare a parcajelor de uz public, amenajare a trotuarelor, terenurilor de joacă pentru copii | Suprafața/numărul de parcaje de uz public, trotuare amenajate. |  | Pe parcursul anul 2018 | 1.Mijloace financiare insuficiente 2.Rezistența locatarilor la executarea lucrărilor de amenajare a parcajelor de uz public în curtea de bloc. | Pretorul Vicepretorul de ramură Serviciul arhitectură și construcții |
| 2.5.Îmbunătățirea aspectului stațiilor de transport public din sectorul Râșcani | Numărul de stații de transport public amenajate. |  | Pe parcursul anul 2018 | 1.Nedorința gestionarilor stațiilor de a se conforma cerințelor Preturii privind amenajarea. 2.Tergiversarea implementării obligațiunilor asumate de către gestionari privind amenajarea stațiilor. | Pretorul Vicepretorul de ramură Serviciul arhitectură și construcții |
| 2.6. Perfectarea schemelor de amplasare pentru unităţile de comerţ ambulant din sector | Numărul de solicitări înregistrate Numărul de scheme perfectate |  | Pe parcursul anul 2018 | 1. Neprezentarea actelor necesare de către agenţii economici 2 Locul indicat în cerere pentru amplasarea unităţii de comerţ ambulant contravine cerinţelor stipulate în Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 10/2 din 09.10.2017 | Pretorul Vicepretorul de ramură Serviciul arhitectură și construcții |
| 2.7. Constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor-verbale conform prevederilor art.179 din Codul contravenţional al Republicii Moldova | Numărl de prescripții, somații eliberate Numărul proceselor-verbale întocmite Numărul dosarelor înaintate în instanța de judecată |  | Pe parcursul anul 2018 | 1.Lipsa Regulamentului privind demolarea construcţiilor neautorizate 2 Ignorarea prescripţiilor de către deţinătorul construcţiei. 3.Neprezentarea persoanei citate legal la Pretură | Pretorul Vicepretorul de ramură Serviciul arhitectură și construcții |
| Obiectivul nr. 3 Coordonarea şi monitorizarea activităţii întreprinderilor municipale de prestări servicii locativ-comunale şi de amenajare din sector |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni | Indicatori de produs/rezultat |  | Termen de realizare | Riscuri asociate | Responsabil (subdiviziune/ funcţionar public) |
| 3.1.Monitorizarea activității de prestare calitativă a serviciilor comunale către fondul locativ (agent termic, apă potabilă, apă caldă) | Asigurarea calității la prestarea serviciilor comunale către populație |  | Pe parcursul anul 2018 | 1.Prezentarea eronată a informațiilor de către prestatorii serviciilor comunale 2.Insuficiența mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor | Vicepretorul de ramură Secţia locativ-comunală |
| 3.2.Pregătirea și conectarea fondului locativ la agentul termic către perioada rece 2018/2019 | Pașapoarte semnate Bonuri eliberate Fondul locativ conectat la agentul termic Respectarea termenilor de conectare (pentru instituții și blocuri locative) |  | 15.10.2017 | 1.Insuficiența mijloacelor financiare destinate lucrărilor de pregătire. 2.Executarea necalitativă a lucrărilor de pregătire. 3.Neonorarea obligațiunilor de către gestionarii fondului locativ. 4.Datoriile istorice ale locatarilor pentru agentul termic livrat | Vicepretorul de ramură Secţia locativ-comunală |
| 3.3. Examinarea dosarelor pentru acordarea compensației în sezonul de încălzire 2018/2019 | Numărul de dosare primite Liste cu beneficiari întocmite și înaintate |  | Semestrul II 2018 | 1.Tergiversarea termenului de prezentare a dosarelor de către administratorii blocurilor locative 2.Modificarea cadrului normativ privind compensațiile pentru încălzire | Vicepretorul de ramură Secţia locativ-comunală |
| 3.4.Organizarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a sectorului Râșcani în perioada: - lunarului din primăvara anului 2018 - lunarului din toamna anului 2018 | Plan de acțiuni aprobat și realizat Lucrări îndeplinite. Impactul acestora. Raport întocmit și prezentat în cadrul ședinței de analiză și sinteză a Preturii. |  | Februarie 2018 Octombrie 2018 | 1.Prezentarea eronată a informației de către gestionarii fondului locativ, serviciile specializate. 2.Nealocarea mijloacelor financiare destinate lucrărilor de salubrizare. 3.Condiții climaterice nefavorabile pentru executarea lucrărilor. 4.Conlucrare ineficientă cu/dintre serviciile specializate, IP Rîșcani 5. .Modificarea cadrului legal (Codul contravențional) | Vicepretorul de ramură Secţia locativ-comunală |
| 3.5.Monitorizarea activităţii de administrare a fondului de locuinţe | Planuri de acțiuni ale gestionarilor fondului locativ municipal primite și examinate Lucrări planificate și îndeplinite |  | 15.07.2018 31.12.2018 | 1.Prezentarea eronată a informației de către gestionari. 2.Insuficiența mijloacelor financiare destinate lucrărilor de reparație. 3.Executarea necalitativă a lucrărilor de reparație. 4.Vicierea procedurii de organizare a licitației pentru lucrările de reparații capitale. | Vicepretorul de ramură Secţia locativ-comunală |
| 3.6. Revizuirea listelor şi registrelor persoanelor luate la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative | Liste, registre ținute la zi (conform categoriilor de beneficiari) Numărul de scrisori informative expediate Numărul de certificate eliberate |  | Pe parcursul anului 2018 | 1.Lipsa specialistului. 2. Neprezentarea persoanelor luate la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative. | Vicepretorul de ramură Secţia locativ-comunală |
| 3.7. Constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor - verbale conform prevederilor art. 154 şi art. 157 alin.(7) şi (8) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova | Numărul de procese-verbale întocmite Numărul de procese-verbale înaintate către Comisia administrativă Amenzi aplicate |  | Pe parcursul anului 2018 | 1. Lipsa cadrului normativ privind constatarea şi aplicarea amnezilor de către autorităţile locale pe art. 154 şi art. 157 din CC al RM 2. Lipsa agenţilor constatatori 3.Fluctuaţia cadrelor | Vicepretorul de ramură Secţia locativ-comunală |
| Obiectivul nr.4 Monitorizarea activităţii de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, desfăşurate de persoanele fizice şi juridice din sector, promovând realizarea politicilor adoptate de autorităţile administraţiei publice centrale şi municipale pentru domeniile respective |  |  |  |  |  | de produs/rezultat |
| Acţiuni | Indicatori de produs/rezultat |  | Termen de realizare | Riscuri asociate | Responsabil (subdiviziune/ funcţionar public) |
| 4.1. Promovarea dialogului public-privat în vederea aplicării prevederilor Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în municipiul Chișinău | Numărul de seminare organizate Numărul de participanți (persoane fizice, persoane juridice) |  | 15.07.2018 31.12.2018 | 1.Planificarea dubioasă 2.Prezența redusă a invitaților. 3.Promovarea insuficientă a dialogului public-privat 4.Feed-back negativ al participanților. | Vicepretorul de ramură Secţia social-economică |
| 4.2. Asigurarea continuității acţiunilor de prevenire şi combatere a comerțului ilicit | Numărul de raiduri organizate Numărul de procese-verbale întocmite (în baza art. 273 al CC al RM) |  | 15.07.2018 31.12.2018 | 1.Neparticiparea membrilor grupului de lucru la raiduri 2. Conlucrarea ineficientă cu DDF și IP Râşcani 3. Acces necontrolat la planificarea raidurilor. 4.Contrevenientul nu doreşte să se legitimeze. | Vicepretorul de ramură Secţia social-economică |
| 4.3.Susținerea întreprinderilor mici, mijlocii din sector și promovarea producătorilor autohtoni | Numărul de târguri organizate pentru producătorii autohtoni. Numărul de iarmaroace, expoziții cu vânzare Creșterea numărului de participanți în comparație cu anul 2017 |  | 15.07.2018 31.12.2018 | 1.Interesul scăzut al producătorilor autohtoni de a participa la târguri, iarmaroace- expoziții. 2.Condiții climaterice nefavorabile pentru desfășurare 3.Identificarea nereușită a locurilor pentru târguri, iarmaroace-expoziții . | Vicepretorul de ramură Secţia social-economică |
| 4.4.Organizarea și amenajarea micropieței municipale pe teritoriul adiacent cimitirului ”Sfântul Lazăr” (str. Doina, 203) | Micropiața amenajată Creșterea culturii de organizare a comerțului |  | Semestrul II 2018 | 1.Neadoptarea deciziei CMC privind organizarea micropieței (str. Doina, 203). 2.Nealocarea surselor financiare pentru amenajarea micropieții | Vicepretorul de ramură Secţia social-economică |
| Obiectivul nr.5 Promovarea și realizarea politicilor, strategiilor, planurilor de acţiuni naţionaleşi municipale în domeniile educației, ocrotirii sănătății, protecției sociale, culturii, tineretului şi sportului |  |  |  |  |  | e produs/rezultat |
| Acţiuni | Indicatori de produs/rezultat |  | Termen de realizare | Riscuri asociate | Responsabil (subdiviziune/ funcţionar public) |
| 5.1.Realizarea unui complex de manifestări cultural-artistice cu prilejul sărbătorilor naționale, tradiționale, religioase și internaționale orientate spre realizarea aspirațiilor și intereselor spirituale ale locuitorilor din sector | Program de manifestãri cultural-artistice aprobat și realizat integral (în total, 8 programe cultural-artistice) |  | Pe parcursul anului 2018 | 1.Reducerea finanțării destinate pentru organizarea acțiunilor cultural-artistice. 2.Condiții meteo nefavorabile pentru desfășurarea acțiunilor în aer liber. | Vicepretorul de ramură Secţia cultură, tineret şi sport |
| 5.2.Realizarea unui complex de activități în vederea dezvoltării culturii fizice și sportului, promovării unui mod de viață sănătos | Program de manifestări sportive aprobat și realizat integral (în total, 11 manifestări sportive) |  | Pe parcursul anului 2018 | 1.Reducerea finanțării destinate pentru organizarea acțiunilor sportive. 2.Amânarea campionatelor planificate (condiții meteo, participarea sportivilor la campionate municipale, republicane). | Vicepretorul de ramură Secţia cultură, tineret şi sport |
| 5.3.Asigurarea continuității parteneriatelor de dezvoltare a sectorului asociativ | 7 manifestări organizate în parteneriat cu ONG, centre de creație, CCCT, Cluburi Ediția a II-a ”Cupa pretorului Nicolae Balaur” (competiții la baseball) în parteneriat cu Federația de Rugby și Baseball 13 concursuri pentru elevi în parteneriat cu Centrul de creație ”Curcubeul” |  | Pe parcursul anului 2018 | 1.Interesul scăzut al ONG-lor pentru participare. 2.Absența invitaților la programele stabilite | Vicepretorul de ramură Secţia cultură, tineret şi sport |
| 5.4.Organizarea programelor de concert tematice în cadrul evenimentelor cu caracter social | 8 programe de concert conform tematicii evenimentelor sociale Impactul acestora |  | Pe parcursul anului 2018 | 1.Defecțiuni tehnice ale aparatajului 2.Refuzul participanților | Vicepretorul de ramură Secţia cultură, tineret şi sport |
| 5.5.Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural național autentic | 12 concursuri planificate și organizate |  | Pe parcursul anului 2018 | 1.Reducerea finanțării programelor planificate 2.Defecțiuni tehnice al aparatajului 3.Interesul scăzut al participanților | Vicepretorul de ramură Secţia cultură, tineret şi sport |
| 5.6.Organizarea activităților de susținere a persoanelor social-dezavantajate | Numărul de acțiuni de caritate planificate și desfășurate Acordarea ajutorului material (mijloace financiare, colete cu produse alimentare) |  | Pe parcursul anului 2018 | 1.Mijloace financiare insuficiente acumulate (la contul special) 2.Neprezentarea demersurilor din partea AO | Vicepretorul de ramură Secția social-economică |
| 5.7.Organizarea evenimentului cu caracter social – donarea benevolă și voluntară de sânge. | Evenimente organizate (2 pe an) Numărul de donatori voluntari. Impactul acțiunilor organizate. |  | Pe parcursul anului 2018 | 1.Interesul scăzut al cetățenilor 2.Condițiile climaterice nefavorabile pentru desfășurarea evenimentului 3.Condiții tehnice ad-hoc | Pretorul Vicepretorul de ramură |
| Obiectivul nr.6 Organizarea sistemului de management financiar și control, asigurarea legalității actelor emise și gestionarea eficientă a mijloacelor financiare în cadrul Preturii |  |  |  |  |  | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare | Riscuri asociate | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |
| Acţiuni | Indicatori de produs/rezultat |  | Termen de realizare | Riscuri asociate | Responsabil (subdiviziune/ funcţionar public) |
| 6.1.Perfecționarea sistemului de management financiar și control (SMFC) | Planul anual de acțiuni elaborat și aprobat. Registrul riscurilor instituit și aprobat. Lista proceselor operaționale identificate. Descrieri narative/grafice elaborate și revizuite. |  | Semestrul I 2018 | 1.Experiență/instruire insuficientă în domeniul MFC. 2.Neidentificarea tuturor riscurilor, proceselor asociate. 3.Fluctuația cadrelor. | Grupul de lucru Secția administrație publică locală Secția social-economică |
| 6.2.Autoevaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control, emiterea Declarației privind buna guvernare, elaborarea Raportului și Sumarului raportului anual. | Formulare de autoevaluare a SMFC Raportul și Sumarul raportului elaborate și aprobate. Declarația privind buna guvernare |  | Semestrul I 2018 | - Tergiversarea termenului de complectare a chestionarelor - Absența membrului Grupului de lucru | Grupul de lucru Secția social-economică |
| 6.3.Asigurarea legalității în procesul de elaborare și adoptare a actelor emise de către Pretură | Dispoziții emise Hotărâri ale comisiilor adoptate Dări de seamă, rapoarte Procese-verbale contravenționale întocmite Procese judiciare inițiate |  | Pe parcursul anului | 1.Instruire insuficientă a personalului, atitudine iresponsabilă 2.Fluctuația cadrelor | Pretorul Serviciul juridic |
| 6.4.Eficientizarea gestionării sistematice a resurselor financiare și materiale. | Bugetul entității publice elaborat și înaintat Dări de seamă privind resursele financiare și materiale gestionate |  | Pe parcursul anului | 1.Divergența opiniilor managerilor operaționali privind propunerile la proiectul de buget | Pretorul Serviciul contabil |
| 6.5.Asigurarea desfășurării achizițiilor publice conform prevederilor cadrului legal. | Planuri trimestriale și anual de achiziții elaborate și aprobate Concursuri desfășurate Contracte încheiate Dări de seamă |  | Pe parcursul anului | 1.Divergența opiniilor managerilor operaționali privind propunerile la Planul de achiziții. 2.Incompatibilitatea membrilor Grupului de lucru pentru achiziții publice privind conflictul de interese. | Pretorul Grupul de lucru pentru achiziții Secția social-economică |

Pretor 											Nicolae Balaur

09 februarie 2018