APROBAT:

Primar general al

municipiului Chişinău

Dorin Chirtoacă_________________

RAPORT SEMESTRIAL DE ACTIVITATE

al 		Preturii  sectorului Rîşcani 		  pentru sem. 	II	  anul ____2014__

(denumirea autorităţii publice)

| Obiectivul nr.1 Promovarea şi realizarea politicilor publice în vederea asigurării unei administraţii publice municipale eficiente în sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Subacţiuni |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de produs/rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Termen de realizare |  |  |  |  |  | Responsabil (subdiviziune/ funcţionar public) |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă | Punctaj, autoeva-luare |
| 1.1.Implementarea unui sistem de control în domeniul executării dispoziţiilor Primarului general al municipiului Chişinău, deciziilor Consiliului municipal Chişinău în domeniul administraţiei publice locale. | 1.1.1.Ţinerea evidenţei dispoziţiilor Primarului general al municipiului Chişinău, deciziilor Consiliului municipal Chişinău în domeniul administraţiei publice, realizarea cărora ţine de competenţa preturii. |  |  |  |  |  |  |  | Administrarea responsabilă şi eficientă a executării deciziilor, dispoziţiilor legale în domeniul administraţiei publice. Numărul actelor administrative (decizii, dispoziţii) primite şi rezultatele examinării acestora. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Vicepretorii (V.Meriacre, T.Călugăreanu) Secretarul preturii - Talmaci) |  |  | Pe perioada semestrului II al anului 2014 în adresa Preturii au parvenit spre executare 49 decizii ale CMC și 200 de dispoziții ale Primarului general al municipiului Chișinău și viceprimarilor. Deciziile, dispozițiile în domeniul administrației publice au fost executate integral și în temenii stabiliți. | 2 |
|  | 1.1.2.Utilizarea programului electronic de evidenţă a petiţiilor. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de petiţii parvenite în adresa preturii şi asigurarea disciplinei în examinarea acestora: în termen de pînă la 15 zile, pînă la 30 de zile, mai mult de 30 de zile. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Secretarul preturii (A.Talmaci) Secţiile/serviciile preturii |  |  | În adresa Preturii, în perioada de raport, au parvenit spre examinare: - 456 documente din partea persoanelor juridice, - 166 documente din partea organelor judiciare și procuratură, - 179 cereri din partea persoanelor fizice, - 639 de petiții din partea persoanelor fizice. Disciplina de examinare a petițiilor (în total, 639): în timp de 3 zile – 38 petiții; în timp de 5 zile – 70 petiții, în timp de 15 zile – 213 petiții, în timp de 30 zile – 197 petiții. A fost prelungit termentul de examinare (din motive întemeiate) pentru 55 petiții. Se află în proces de lucru – 66 petiții. În cadrul Preturii este implementat programul electronic de gestionare a petițiilor, utilizarea acestuia asigură eficiența gestionării acestora din punct de vedere al controlului termenului de examinare. | 2 |
|  | 1.1.3. Asigurarea legalităţii în elaborarea actelor administrative şi emiterea dispoziţiilor pretorului. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de dispoziţii emise de pretor, acte administrative elaborate. Numărul de sesizări privind legalitatea acestora. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Serviciul juridic (M.Furculiţă, şef de serviciu) |  |  | În semestrul II al anului 2014 au fost emise, în total, 165 de dispoziții, din care 56 cu privire la personal și 109 cu privire la activitatea de bază (administrare). 4 dispoziții (2 cu privire la demolarea construcțiilor neautorizate, 2 cu privire la evacuarea garajelor metalice instalate neautorizat) se examinează în instanța de judecată, cu participarea reprezentantului Preturii, în vederea probării legalității acestora (ca urmare a contestărilor). | 2 |
|  | 1.1.4. Implicarea operativă în soluţionarea problemelor abordate pe site-ul www.alerte.md |  |  |  |  |  |  |  | Numărul problemelor abordate şi acțiunile realizate întru soluționarea acestora. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Secţia administraţie publică locală (A.Istrati, specialist principal) |  |  | Pe portalul alerte.md au fost semnalate 217 de rapoarte (cu referire la sectorul Rîșani, în semestrul I al a.c. – 381 de rapoarte), din care 110 au fost soluționate, 98 sînt plasate la categoria ”în așteptare” (cu referire la care au fost expediate demersuri din numele Preturii către ÎM ”Lumteh” și DGTPCC – de domeniul cărora ține soluționarea) și 9 sugestii. | 2 |
| 1.2.Asigurarea transparenţei în procesul de administrare la nivel de sector. | 1.2.1.Plasarea pe pagina web a preturii www.rascani.md a actelor administrative emise şi elaborate de către Pretura sectorului Rîşcani: dispoziţii (cu caracter de administrare), procese-verbale ale şedinţelor de analiză şi sinteză a Preturii, programe, planul anual de acţiuni, rapoarte de activitate. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul actelor administrative emise, elaborare şi plasate pe pagina web. Operativitatea publicării acestora. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Secţia administraţie publică locală (I.Ciupac, şef de secţie) |  |  | Au fost elaborate și s-a asigurat plasarea operativă pe pagina web a preturii a următoarelor acte administrative: - 2 Programe de activitate (trim. III, IV 2014); - Dispozițiile emise de către pretor cu caracter de administrare; - procesele- verbale ale ședințelor de analiză și sinteză ale Preturii. - Acte administrative emise în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. | 2 |
|  | 1.2.2.Informarea publicului despre activităţile realizate de către pretură, serviciile descentralizate din raza sectorului prin intermediul site-lui preturii. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de informaţii/articole plasate pe pagina web a preturii (www.rascani.md).Im-pactul acestora la întreţinerea unei imagini unitare și bune. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Secţia administraţie publică locală (I.Ciupac, şef de secţie) |  |  | Au fost scrise 32 de articole informative, publicate pe pagina web a Preturii. Conform numărului de accesări, acestea au avut un impact pozitiv la întreținerea imaginii instituției. | 2 |
| 1.3.Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor Preturii cu instituţiile, asociaţiile obşteşti din sector, oraşele înfrăţite. | 1.3.1.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în parteneriat cu instituţiile, asociaţiile obşteşti din sector, oraşele înfrăţite. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de acţiuni organizate ce au contribuit la menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor cu asociaţiile obşteşti; cu oraşele înfăţite. Domeniile de realizare a acestora. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia administraţie publică locală (I. Ciupac, şef de secţie) |  |  | S-au realizat 5 parteneriate cu orașele înfrățite, schimburi de experiență: - pe domeniul administrării serviciilor publice: 11 – 14 iulie 2014 (cu orașul Șimleu Silvaniei, la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional pentru Românii de Pretutindeni ”La Fîntîna Dorului”) 13 -15 octombrie 2014 (cu mun. Tîrgu-Mureș, or. Șimleu Silvaniei, de Hramul orașului Chișinău); - pe domeniul cultural 11 – 14 iulie 2014 (cu orașul Șimleu Silvaniei, participarea ansamblului etno-folcloric ”Moștenitorii” la cea de-a XIV-a edițe a Festivalului Internațional pentru Românii de Pretutindeni ”La Fîntîna Dorului” și colaborarea întreținută cu Clubul Copiilor din or. Șimleu Silvaniei) - pe domeniul de învățămînt preuniversitar 11- 14 decembrie 2014 (cu or. Șimleu Silvaniei, participarea a 14 elevi din 7 licee din sector la ediția a IX-a concursului interjudețean de matematică ”Teodor Topan”) 5 parteneriate (pe domeniul social) cu instituțiile și asociațiile obștești din sector : școala-internat auxiliară nr.6; AO ”Societatea Orbilor din Moldova”; Societatea Invalizilor din Republica Moldova; Asociația Surzilor din Republica Moldova; Inspectoratul de poliție sectorul Rîșcani. | 2 |
| 1.4.Promovarea politicii de stat în domeniul personalului. | 1.4.1.Elaborarea şi aprobarea Regulamentului intern al Preturii |  |  |  |  |  |  |  | Regulamentul intern al Preturii aprobat în conformitate cu prevederile cadrului legal. |  |  |  |  |  |  |  | Semestrul I 2014 |  |  |  |  |  | Secretarul Preturii (A.Talmaci) Serviciul resurse umane (E. Gorea, specialist principal) |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
|  | 1.4.2.Stabilirea obiectivelor individuale de activitate şi a indicatorilor de performanţă. |  |  |  |  |  |  |  | Obiectivele individuale, indicatorii de performanţă stabiliţi pentru toţi funcţionarii publici, în termenii legali. |  |  |  |  |  |  |  | Pînă la 15 februarie 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Șefii de secții/servicii |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
|  | 1.4.3.Organizarea instruirii interne şi externe a funcţionarilor publici. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de instruiri interne organizate. Eficacitatea acestora. Raportul dintre numărul de funcţionari publici angajaţi şi participanţi la cursuri de dezvoltare profesională. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Secretarul Preturii (A.Talmaci) Serviciul resurse umane (E. Gorea, specialist principal) |  |  | În perioada de raport s-au desfășurat 3 instruiri interne cu tematica: implementarea sistemului de management financiar și control; evaluarea performanței colective și individuale; managementul public modern. Eficacitatea acestora - dezvoltarea abilităților profesionale, aprecierea la nivel înalt a instruirilor de către participanți. Au fost primite 3 oferte pentru participare la cursuri de dezvoltare profesională, la care au participat 3 funcționari publici, le-au finisat cu succes. | 2 |
|  | 1.4.4.Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante. |  |  |  |  |  |  |  | Concurs organizat şi desfăşurat, conform prevederilor legale (HGRM nr.201 din 11.03.2009). |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Serviciul resurse umane (E.Gorea, specialist principal) |  |  | În semestrul II al anului 2014 s-a organizat 1 concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția cultură, tineret și sport. Concursul s-a desfășurat în conformitate cu prevederile HGRM nr. 201 din 11.03.2009. În rezultatul concursului a fost desemnat cîștigătorul care a fost angajat în funcția publică vacantă. | 2 |
| Obiectivul nr. 2 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, asigurarea controlului şi disciplinei în construcţii în sector. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni | Subacţiuni |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de produs/rezultat |  |  |  |  | Termen de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă | Punctaj, autoeva-luare |
| 2.1.Optimizarea activităţilor de monitorizare, supraveghere şi control a construcţiilor. | 2.1.1.Conlucrarea cu gestionarii fondului locativ în vederea depistării construcţiilor neautorizate la faza iniţială a lucrărilor. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de consrucţii neautorizate depistate în faza iniţială a lucrărilor, eficienţa conlucrării în depistarea acestora. |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Serviciul arhitectură şi construcţii ( A. Burlacu, şef de serviciu) |  |  | În conlucrare cu gestionarii fondului locativ au fost depistate în faza inițială a lucrărilor 30 de construcții neautorizate. Pe toate cazurile au fost expediate demersuri către Inspecția de Stat în Construcții. | 2 |
|  | 2.1.2.Sistematizarea săptămînală a informaţiilor privind construcţiile neautorizate depistate. |  |  |  |  |  |  |  | Evidenţa tuturor construcţiilor neautorizate din raza sectorului |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviciul arhitectură şi construcţii (A. Burlacu, şef de serviciu) |  |  | Informațiile privind construcțiile neautorizate din raza sectorului se expediază de către Serviciul arhitecturăși construcții, săptămînal, în adresa Direcției autorizări și disciplină în construcții (conform dispoziției viceprimarului mun. Chișinău nr.74-d din 13.02.2014). | 2 |
|  | 2.1.3.Monitorizarea, supravegherea şi controlul măsurilor întreprinse cu privire la construcţiile neautorizate depistate. |  |  |  |  |  |  |  | Impactul măsurilor realizate în vederea combaterii construcţiilor neautorizate depistate. |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviciului arhitectură şi construcţii (A.Burlacu, şef de serviciu) |  |  | Măsurile realizate au un impact pozitiv în combaterea fenomenului construcției neautorizate. Pentru comparație, în anul 2011 – 109 construcții neautorizate, în anul 2014 – 30 construcții neautorizate. | 2 |
| 2.2.Organizarea unui flux continuu de informaţii referitor la construcţiile neautorizate către organele abilitate: Inspecţia de Stat în Construcţii, Agenţia Ecologică, organele de poliţie. | 2.2.1.Conlucrarea cu organele abilitate: Inspecţia de Stat în Construcţii, Agenţia Ecologică, organele de poliţie în vederea prevenirii şi combaterii construcţiilor neautorizate. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de demersuri înaintate către Inspecţia de Stat în Construcţii, Agenţia Ecologică, organele de poliţie cu privire la construcţiile neautorizate. Operativitatea adresărilor de la data depistării acestora. |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Serviciul arhitectură şi construcţii (A. Burlacu, şef serviciu) |  |  | Pe perioada de raport au fost expediate 30 de sesizări (în semestrul I al anului 2014 – 52 de sesizări), din care: 16 – pentru verificarea corectitudinii lucrărilor executate autorizat (în adresa ISC); 1 – în adresa Agenției Ecologice 12 – în adresa Inspectoratului de poliție sectorul Rîșcani. | 2 |
|  | 2.2.2.Înaintarea propunerilor privind operarea de modificări şi completari a cadrului normativ în vederea combaterii fenomenului construcţiei neautorizate. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de iniţiative, propuneri înaintate şi eficienţa acestoraîn vederea combaterii fenomenului construcţiei neautorizate |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviciul arhitectură şi construcţii (A. Burlacu, şef de serviciu) |  |  | În semestrul II al anului 2014 Pretura a înaintat 2 inițiative/propuneri de eficientizare a măsurilor de combatere a fenomenului construcției neautorizate, care au fost expuse în: - scrisoarea nr. 01-30/06 din 24.06.2014 (expediată în adresa viceprimarului mun. Chișinău) - scrisoarea nr. 01-30/01-727 din 23.10.2014 (expediată în adresa Procuraturii generale, făcînd referire la pavilionul comercial din str. Alexandru cel Bun, 26A). | 2 |
| 2.3. Demolarea, demontarea, evacuarea construcţiilor neautorizate. | 2.3.1.Întocmirea planurilor de lucru pentru lucrările de demolare, demontare , evacuare a construcţiilor neautorizate. |  |  |  |  |  |  |  | Planuri de lucru întocmite și realizate în termenii stabiliţi. |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviciul arhitectură şi construcţii (A. Burlacu, şef de serviciu) |  |  | Au fost întocmite, în total, 4 planuri de lucru pentru lucrările de: - demolare (1 caz); - demontare (2 cazuri) - evacuare (1 caz) cu referire la construcțiile neautorizate. | 2 |
|  | 2.3.2.Elaborarea proiectelor de dispoziţii ale pretorului sectorului Rîşcani cu privire la construcţiile neautorizate. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de dispoziţii emise cu privire la construcţiile neautorizate care au contribuit la combaterea fenomenului construcţiei neautorizate. |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîșcani (dl M.Cîrlig) Serviciul arhitectură şi construcţii (A. Burlacu, şef serviciu) |  |  | Pe perioada de raport, Pretorul sectorului Rîșcani a emis 4 dispoziții cu privire la construcțiile neautorizate, prin care au fost întreprinse măsuri de demolare -2 cazuri, demontare -1 caz, evacuare -1 caz. | 2 |
|  | 2.3.3.Conlucrarea cu ÎMSL la executarea lucrărilor de evacuare/demolare a gheretelor, garajelor, panourilor, construcţiilor neautorizate. |  |  |  |  |  |  |  | Executarea tuturor dispoziţiilor legale privind evacuarea/demolarea gheretelor, garajelor, panourilor, construcţiilor neautorizate. |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vicepretorii (V. Meriacre, T .Călugăreanu) |  |  | Au fost emise 4 dispoziții privind demolarea, demontarea, evacuarea construcțiilor neautorizate, din care 2 au fost executate, în conlucrare cu ÎMPSL sect. Rîșcani. În acest context, au fost valorificate mijloace financiare bugetare în sumă totală de 79.131 lei 2 dispoziții se află în proces de lucru. | 2 |
| 2.4.Inventarierea garajelor metalice. Demontarea şi evacuarea garajelor metalice neautorizate. | 2.4.1.Evidenţa garajelor metalice amplasate în sector, conform registrului. |  |  |  |  |  |  |  | Ţinerea la zi a tuturor garajelor metalice din raza sectorului. Numărul acestora. |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V. Meriacre) Serviciul arhitectură şi construcţii (A. Burlacu, şef de serviciu |  |  | În sectorul Rîșcani sînt amplasate 359 de garaje metalice. Ținerea la zi a acestora se efectuiază de către Serviciul arhitectură și construcții. | 2 |
|  | 2.4.2. Elaborarea proiectelor de dispoziţii ale pretorului sectorului Rîşcani cu privire la demontarea/evacuareagarajelor metalice neautorizate. |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de dispoziţii emise şi executate privind demontarea, evacuarea garajelor metalice neautorizate. |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîșcani (dl M.Cîrlig) Serviciul arhitectură şi construcţii (A. Burlacu, şef de serviciu) |  |  | Se conlucrează cu ÎMGFL-le nr.17 – nr.23 în vederea verificării actelor justificative privind legalitatea amplasării și utilizării garajelor (în 12 cazuri beneficiarii au prezentat acte justificative ce țin de instalarea garajelor). Pe perioada de raport a fost emisă 1 dispoziție (nr.125) cu privire la evacuarea garajului metalic din str. Florica Niță,7, care se află în lucru (spre executare ÎMPSL Rîșcani). | 1 |
| Obiectivul nr. 3 Coordonarea şi monitorizarea activităţii întreprinderilor municipale de prestări servicii locativ-comunale şi de amenajare din sector. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  | Subacţiuni |  |  |  |  | Indicatori de produs/rezultat |  |  |  |  |  | Termen de realizare |  |  |  |  |  |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |  |  |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintг | Punctaj, autoeva-luare |
| 3.1.Organizarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare în perioada lunarului de primăvară. |  | 3.1.1.Identificarea şi stabilirea sarcinilor, lucrărilor, terenurilor spaţiilor verzi pentru salubrizare în conlucrare cu direcţiile şi serviciile specializate. |  |  |  |  | Volumul de lucrări stabilite pentru lunarul de primăvară. |  |  |  |  |  | Martie 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ – comunală (L. Surlaru, şef de secţie |  |  |  |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
|  |  | 3.1.2.Elaborarea Planului de acţiuni şi controlul realizării acestuia. |  |  |  |  | Planul de acţiuni elaborat şi aprobat în termenii stabiliţi. Realizarea întregului volum de lucrări planificate. |  |  |  |  |  | Martie-Aprilie 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ – comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
| 3.2.Organizarea acţiunilor de amenajare a locurilor de odihnă şi agrement în perioada estivală. |  | 3.2.1.Conlucrarea cu direcţiile, serviciile specializate în vederea stabilirii activităţilor/sarcinilor de amenajare a locurilor de odihnă şi agrement pentru perioada estivală. |  |  |  |  | Amenajarea tuturor locurilor de odihnă şi agrement (pe domeniul public) din sectorul Rîşcani. Volumul lucrărilor realizate. |  |  |  |  |  | Iunie-August 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ – comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
| 3.3.Organizarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare în perioada lunarului de toamnă. |  | 3.3.1.Stabilirea sarcinilor, acţiunilor prioritare, în conlucrare cu direcţiile şi serviciile specializate. |  |  |  |  | Volumul de lucrări stabilit pentru lunarul de toamnă. |  |  |  |  |  | Octombrie 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ-comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | Volumul lucrărilor pentru buna organizare și desfășurare a curățeniei generale de toamnă în raza sectorului administrat au fost stabilite în conlucrare cu serviciile specializate: Asociația de gospodărire a spațiilor verzi, ÎM Regia ”EXDRUPO”, ÎM Regia ”Autosalubritate”, ÎMGFL nr.17 – nr.23 și includ activități de salubrizare și amenajare specifice perioadei de toamnă. | 2 |
|  |  | 3.3.2.Elaborarea Planului de acţiuni şi controlul realizării acestuia. |  |  |  |  | Planul de acţiuni elaborat şi aprobat în termenii stabiliţi. Realizarea întregului volum de lucrări planificate. |  |  |  |  |  | Octombrie-Noiembrie2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ-comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | Prin dispoziția pretorului nr.18 din 26.09.2014 a fost aprobat Planul de măsuri în vederea salubrizării şi amenajării sectorului Rîşcani pentru perioada 15.10.2014 -14.12.2014. Volumul lucrărilor planificate a fost realizat integral: curățarea spațiilor verzi, evacuarea frunzișului (85%); lichidarea gunoiștilor (12 adrese), microgunoiștilor (1172 de adrese), evacuarea deșeurilor vegetale (867 de rute), plantarea trandafirilor (38000 buc.), sădirea arborilor (1372 buc.) și arbuștilor (200 buc.) de Ziua Națională de Înverzire a Plaiului ”Un arbore pentru dăinuirea noastră”, salubrizarea terenurilor aferente imobilelor (806 blocuri), curățarea fîntînilor de scurgere a apelor pluviale (265 buc.); restabilirea săpăturilor (suprafața totală de 719 m.p.), salubrizarea mecanizată a drumurilor (suprafața totală de 4.900 mii m.p.); schimbarea și reparația containerelor de acumulare a gunoiului menajer (40 buc., 60 buc.). | 2 |
| 3.4.Coordonarea activităţilor de pregătire a fondului locativ către perioada rece a anului şi a lucrărilor de deszăpezire. |  | 3.4.1.Conlucrarea cu direcţiile, serviciile, gestionarii blocurilor locative la capitolul pregătirii fondului locativ către perioada rece 2014/2015. |  |  |  |  | Volumul lucrărilor planificate şi realizate în vederea pregătirii fondului locativ către perioada rece 2014/2015. |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ-comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | Programul de măsuri în vederea pregătirii fondului locativ către perioada rece 2014/2015 a fost aprobat dispoziția pretorului sectorului Rîșcani nr. 110 din 15.05.2014. Volumul lucrărilor planificate a fost realizat integral și, ca rezultat, toate cele 668 de blocuri locative au fost conectate în regim normal la sursa centrală de agent termic. | 2 |
|  |  | 3.4.2.Mobilizarea serviciilor specializate, gestionarii blocurilor locative, agenţilor economici la lucrările de deszăpezire. |  |  |  |  | Operativitatea şi eficienţa organizării şi desfăşurării lucrărilor de deszăpezire. Asigurarea accesului populaţiei către toate instituţiile medicale, preşcolare, preuniversitare şi a celor de menire social-culturală din sector. |  |  |  |  |  | Ianuarie-Februarie 2014 Decembrie 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretori (V.Meriacre, T.Călugăreanu) |  |  |  |  |  | Acțiunile de deszăpezire din perioada ianuarie-februarie 2014 au fost realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. Prin dispoziția pretorului nr. 230 din 09.12.2014 ”Cu privire la întreprinderea măsurilor de deszăpezire a sectorului Rîșcani” au fost stabilite activitățile ce urmează a fi întreprinse în mod operativ și eficient de către serviciile specializate, gestionarii fondului locativ din sectorul administrat în situațiile de deszăpezire. La data de raport, lucrările de deszăpezire se desfășoară în regim normal, a fost asigurat accesul către toate instituțiile de menire socială, blocurile locative, terenurile de acumulare a deșeurilor menajere. | 2 |
| 3.5.Coordonarea activităţii de stabilire a ajutorului social consumatorilor de resurse energetice pe perioada rece a anului 2014/2015 |  | 3.5.1.Organizarea activităţii Comisiei pentru examinarea cererilor şi aprobarea proceselor-verbale privind acordarea compensaţiilor pentru consumatorii de resurse energetice în sezonul de încălzire 2014-2015. |  |  |  |  | Numărul de cereri examinate, procese-verbale aprobate şi înaintate către ÎM ”Infocom” privind compensaţiile nominative.Dinamica stabilirii compensaţiilor, în comparaţie cu sezonul de încălzire 2013/2014. Respectarea prevederilor Regulamentului, aprobat prin decizia CMC nr. 15/15 din 29.09.2008. |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ-comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | Pe perioada de raport au fost examinate 2069 de dosare și ulterior înaintate către ÎM ”Infocom” listele a 2217 de beneficiari de compensații pentru consumatorii de resurse energetice pentru sezonul de încălzire 2014 / 2015. În acest sens comisia pentru examinarea cererilor şi aprobarea proceselor - verbale privind acordarea compensaţiilor s-a întrunit în 6 ședințe. Dinamica stabilirii compensațiilor, în comparație cu sezonul de încălzire 2013 / 2014 – 4331 de beneficiari de compensații au depus cereri de reconfirmare, 640 de beneficiari noi de compensații. La stabilirea compensațiilor a fost asigurată respectarea prevederilor Regulamentului, aprobat prin decizia CMC nr. 15/15 din 29.09.2008 și deciziei CMC nr.9/18 din 13.11.2014. | 2 |
|  |  | 3.5.2.Înaintarea, după necesităţi, a propunerilor privind operarea de modificări şi completări în Regulament. |  |  |  |  | Numărul de iniţiative înaintate, eficacitatea acestora la stabilirea compensaţiilor pentru consumatorii de resurse energetice. |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ-comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | A fost înaintată 1 inițiativă privind operarea de modificări şi completări în Regulament (acordarea compensațiilor familiilor defavorizate). | 2 |
| 3.6.Monitorizarea activităţii de administrare a fondului de locuinţe. |  | 3.6.1.Conlucrarea cu gestionarii fondului locativ municipal la efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală. |  |  |  |  | Volumul lucrărilor planificate şi realizate întru buna gestionăre a fondului locativ municipal. |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ-comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | Volumul lucrărilor planificate pentru semestrul II al anului 2014 a fost realizat integral și anume: - reparația acoperișurilor – 23210 metri pătrați, - reparația ușilor în scări – 198 de unități, - reparația ferestrelor în scări – 325 unități. | 2 |
|  |  | 3.6.2.Acordarea asistenţei la crearea Asociaţiilor de locatari. |  |  |  |  | Numărul de consultaţii oferite, Asociaţii de locatari create. |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ-comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | Pe perioada de raport au fost oferite 105 de consultații, s-au creat 3 Asociații a Coproprietarilor în Condomeniu (ACC). | 2 |
|  |  | 3.6.3.Participarea la adunările generale ale CCL, APLP, ACC din sector. |  |  |  |  | Numărul de adunări generale, cu participarea reprezentanţilor preturii. Eficacitatea asistenţei acordate pe domeniul administrării fondului de locuinţe (amenajare, salubrizare, întreţinerea reţelelor tehnice, reparaţie curentă şi capitală, respectarea măsurilor antiincendiare). |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  |  | Vicepretor (V.Meriacre) Secţia locativ-comunală (L. Surlaru, şef de secţie) |  |  |  |  |  | Reprezentanții preturii au participat la 19 adunări generale ale membrilor CCL, APLP, ACC din sector și au organizat 2 adunări cu gestionarii fondului locativ cu tematica: pregătirea către sezonul rece; lichidarea datoriilor acumulate la serviciile locativ-comunale. Asistența acordată în domeniul administrării fondului de locuinţe a avut un impact pozitiv. | 2 |
| Obiectivul nr.4 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, desfăşurate de persoanele fizice şi juridice din sector, promovînd realizarea politicilor asociate domeniului respectiv, adoptate de autorităţile administraţiei publice centrale şi municipale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  | Subacţiuni |  |  |  |  | Indicatori de produs/rezultat |  |  |  |  |  |  | Termen de realizare |  |  |  |  |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |  |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintг | Punctaj, autoeva-luare |
| 4.1. Acordarea suportului logistic, informativ în organizarea activităţii de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii din raza sectorului. |  |  | 4.1.1.Coordonarea cererilor privind autorzarea funcţionării unităţilor de comerţ, alimentaţie publică şi prestгri servicii din sector. |  |  |  |  | Număгul de cereri primite şi numărul de cereri soluţionate. Asigurarea respectării politicilor asociate domeniului respectiv. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | În semestrul II al anului 2014 au fost primite 1172 cereri privind autorzarea funcţionării unităţilor de comerţ şi prestгri servicii amplasate în sector, din care au fost soluționate 1170 de cereri. La coordonarea activității de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii din raza sectorului s-a ținut cont de politicile publice asociate domeniului respectiv. | 2 |
|  |  |  | 4.1.2.Eliberarea şi retragerea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor de comerţ şi prestări servicii amplasate în casele particulare, оn sectorul particular, оn piețele autorizate din sector. |  |  |  |  | Numărul de cereri primite şi numărul de cereri soluţionate. Respectarea prevederilor deciziilor CMC şi dispoziţiilor primarului general al municipului Chişinău asociate domeniului respectiv. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | În semestrul II al anului 2014: - de la persoane juridice au fost primite 172 de cereri cu privire la autorizarea funcționării unităților de comerț și alimentație publică amplasate în piețele autorizate și casele particulare din sector, din care au fost soluționate 169 de cereri. - de la persoane fizice au parvenit 549 de cereri privind autorizarea funcționării unităților de comerț și alimentație publică amplasate în piețele autorizate, din care au fost soluționate 549 de cereri. La examinarea tuturor cererilor s-a asigurat respectarea prevederilor deciziilor CMC şi dispoziţiilor primarului general al municipului Chişinău asociate domeniului respectiv. | 2 |
| 4.2.Monitorizarea activităţii antreprenoriale din raza sectorului. |  |  | 4.2.1.Supravegherea respectării regulilor de comerț în raza sectorului. |  |  |  |  | Numărul de controale efectuate. Eficacitatea acюiunilor оntreprinse. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | Pe perioada de raport, s-au efectuat 18 controale în teren în vederea combaterii comerțului stradal neautorizat. Au fost întreprinse acțiuni, în conlucrare cu serviciile de resort, la capitolul supravegherii respectării regulilor de comerț pe străzile: Bulgară, Alexandru cel Bun, Cojocarilor, T. Vladimirescu, Calea Orheiului, Albișoara, B.Voievod și bulevardurile: Grigore Vieru, Moscova, Renașterii Naționale. | 2 |
|  |  |  | 4.2.2.Conlucrarea cu serviciile de resort pentru respectarea cerințelor sanitare la organizarea comerțului |  |  |  |  | Numărul de întruniri organizate și tematica abordată în cadrul acestora. Numărul de cereri soluționate cu privire la siguranța alimentelor. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | Pe perioada de referință s-a organizat 1 întrunire, în conlucrare cu serviciile de resort: Agenția pentru protecția drepturilor consumatorului, Direcția administrare fiscală Inspectoratul de Patrulare, Inspectoratul de poliție sect. Rîșcani, și a fost creat un Grup de lucru mixt pentru prevenirea și contracararea comerțului stradal ilicit. | 2 |
|  |  |  | 4.2.3.Participarea în activitatea Comisiei mixte pentru examinarea restanţelor de plăţi admise de contribuabili în Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat şi Fondul Asigurărilor Medicale de Stat. |  |  |  |  | Participarea la toate ședințele comisei. Impactul activității la diminuarea restanțelor admise de contribuabili exprimat în cifre. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | În semestrul II al anului 2014 Pretura a participat la activitatea Comisiei mixte pentru examinarea restanţelor de plăţi admise de contribuabili în BS, BASS şi FAMS, care s-a întrunit în 13 ședințe, unde au fost audiați 75 de contribuabili ce au admis restanțe de plăți, ca rezultat, 65 de agenți economici au achitat integral plățile restanțe. | 2 |
|  |  |  | 4.2.4.Informarea despre situaţia social-economică din sector. |  |  |  |  | Numărul de informații prezentate, actualitatea acestora. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | În cadrul ședinței de analiză și sinteză a Preturii din 25.08.2014 a fost prezentată o informație amplă despre organizarea și desfășurarea comerțului stradal în raza sectorului Rîșcani. Nota informativă este anexată la procesul-verbal al ședinței și a fost adusă la cunoștință publică prin afișarea pe panoul informativ din incinta instituției. | 2 |
| 4.3.Elaborarea şi implementarea Regulamentului privind desfăşurarea comerţului stradal în raza sectorul Rîşcani |  |  | 4.3.1.Identificarea și stabilirea amplasamentelor pentru desfășurarea comerțului stradal. |  |  |  |  | Numărul de amplasamente stabilite, asigurarea distribuirii proporționale a acestora în raza sectorului administrat |  |  |  |  |  |  | Semestrul I 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
|  |  |  | 4.3.2.Stabilirea condițiilor pentru desfășurarea comerțului stradal (mobilier, amenajare, termen de depunere a cererilor, modalitate de distribuire a locurilor pentru comercializare). |  |  |  |  | Condiţiile stabilite ce au asigurat respectarea aspectului estetic în organizarea comerţului stradal. |  |  |  |  |  |  | Semestrul I 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | La coordonarea tuturor cererilor privind autorizarea funcționării unităților de comerț stradal agenții economici sînt informați despre: - cerințele față de mobilierul comercial ce urmează a fi instalat; - amplasamentul conform schiței coordonată cu Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare. | 2 |
|  |  |  | 4.3.3.Elaborarea Regulamentului privind desfăşurarea comerţului stradal în raza sectorul Rîşcani. |  |  |  |  | Regulamentul elaborat și aprobat în termenul stabilit. |  |  |  |  |  |  | Semestrul I 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîșcani (dl M.Cîrlig) Vicepretor (T. Călugăreanu) |  |  |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
|  |  |  | 4.3.4.Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului stradal, conform prevederilor Regulamentuluiprivind desfăşurarea comerţului stradal în raza sectorul Rîşcani. |  |  |  |  | Numărul de autorizaţii eliberate conform prevederilor Regulamentului aprobat. Buna organizare a comerțului stradal în raza sectorului. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | Pe parcursul semestrului II al anului 2014 au fost eliberate 42 de autorizații pentru funcționarea unităților comerciale stradale. La perfectarea acestora s-a asigurat respectarea prevederilor Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul mun. Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr.1/4 din 27.12.2007. | 2 |
|  |  |  | 4.3.5.Conlucrarea cu Inspectoratul de poliţie sectorul Rîşcani în vederea organizării controalelor la capitolul reglementării comerţului stradal în raza sectorului. |  |  |  |  | Numărul de controale efectuate, procese-verbale întocmite. Impactul acţiunilor întreprinse asupra organizării comerţului stradal în raza sectorului Rîşcani. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  |  | În perioada de referință Pretura a expediat în adresa Inspectoratului de poliție sect. Rîșcani 5 demersuri privind suspendarea comerțului neautorizat. Inspectoratul de poliție sect. Rîșcani a întocmit 462 de procese-verbale contravenționale pentru practicarea activității comerciale ilicite. | 2 |
| Obiectivul nr.5 Coordonarea şi monitorizarea realizării politicilor, strategiilor, planurilor de acţiuni naţionale şi municipale în domeniile educaţiei, ocrotirii sănătăţii, protecţiei sociale, culturii, tineretului şi sportului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  |  | Subacţiuni |  |  |  |  | Indicatori de produs/rezultat |  |  |  |  |  |  | Termen de realizare |  |  |  |  |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintг | Punctaj, autoeva-luare |
| 5.1.Coordonarea şi monitorizarea realizării politicilor publice privind şcolarizarea copiilor cu vîrste şcolare. |  |  |  | 5.1.1.Conlucrarea cu Direcția educație tineret și sport, Direcția pentru protecția drepturilor copilului la capitolul evidenței, includerii în programele de pregătire către școală a copiilor cu vîrste școlare. |  |  |  |  | % școlarizării copiilor cu vîrste școlare din raza sectorului Rîșcani. |  |  |  |  |  |  | Septembrie 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîșcani (dl M. Cîrlig) |  |  |  | La ședința de analiză și sinteză a Preturii din 08.09.2014 DETS sectorul Rîșcani a prezentat un raport: despre realizarea politicilor publice privind școlarizarea copiilor de vîrste școlare, menționînd că la începutul anului școlar 2014 / 2015 școlarizarea copiilor cu vîrste școlare a fost realizată 100%. | 2 |
|  |  |  |  | 5.1.2.Examinarea problemei școlarizării în cadrul ședințelor de analiză și sineză ale Preturii, Consiliului pentru protecția drepturilor copiilor. |  |  |  |  | Asigurarea școlarizării copiilor cu vîrste școlare 100%. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîșcani (dl M.Cîrlig) Vicepretor (T. Călugăreanu) |  |  |  | În cele 17 instituții preuniversitare din subordinea DETS sectorul Rîșcani sînt deschise 349 de clase și școlarizați 8057 de elevi. Instituționalizarea copiilor de vîrstă școlară de la 5 ani s-a realizat la 98%. | 2 |
|  |  |  |  | 5.1.3.Acordarea ajutorului material familiilor vulnerabile în componența cărora sînt copii cu vîrste școlare. |  |  |  |  | Numărul familiilor ce au primit ajutoare materiale pentru pregătirea copiilor către școală. Accesibilitatea, transparența, corectitudinea acordării acestora |  |  |  |  |  |  | August-septembrie 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  | Către anul școlar 2014/2015 în baza listelor prezentate de către DETS sectorul Rîșcani, au primit ajutoare materiale de la FMSSP 1674 de copii a cîte 700 lei, suma totală constituie 1171,8 mii lei. La întocmirea listelor de beneficiari nu au fost obiecții cu privire la accesibilitatea, transparența și corectitudinea acestora. | 2 |
| 5.2. Coordonarea şi monitorizarea realizării politicilor publice privind donarea de sînge voluntară |  |  |  | 5.2.1.Conlucrarea cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, Asociația Medicală Teritorială sectorul Rîșcani, Serviciul protecție civilă la organizarea și desfășurarea decadei de promovare a donării de sînge voluntară. |  |  |  |  | Numărul de acțiuni organizate ce au contribuit la promovarea donării de sînge voluntară. Numărul donatorilor din raza sectorului. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  | La ședința de analiză și sinteză a Preturii din 15.09.2014 AMT sectorul Rîșcani a prezentat un raport: despre realizarea programelor naționale și municipale privind promovarea modului sănătos de viață și profilaxia maladiilor, menționînd organizarea a 8649 de acțiuni orientate spre promovarea modului sănătos de viață, la care s-a atras o atenție sporită promovării donării de sînge voluntară. | 2 |
|  |  |  |  | 5.2.1.Informarea locuitorlor despre organizarea în sectorul administrat a Zilelor de donare a sîngelui, a Zilei Mondiale a Donatorului de Sînge. |  |  |  |  | Numărul de informații publicate pe pagina web a preturii. Eficacitata acestora. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Secţia administraţie publică locală (I.Ciupac, şef de secţie) |  |  |  | Ziua Mondială a Donatorului de Sînge (14.06.2014) a fost organizată în semestrul I al anului 2014. Acțiune realizată integral despre care s-a raportat în semestrul I al anului 2014. |  |
| 5.3.Implementarea Programulu municipal de protecţie socială a categoriilor social dezavantajate şi de combatere a sărăciei |  |  |  | 5.3.1.Organizarea meselor de binefacere pentru categoriile social-dezavantajate cu prilejul: consemnării a 25 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor armate din Afganistan; Zilei Memoriei(2 martie); sărbătorilor pascale; Zilei Victoriei și a Comemorгrii eroilor căzuți pentru Independența Patriei; comemorării concitadinilor decedați ce au participat la lichidarea avariei de la Cernobоl; comemorării victimelor deportărilor staliniste; Zilei Internaționale a persoanelor în etate; Zilei internaționale a invalizilor. |  |  |  |  | Organizarea tuturor meselor de binefacere planificate. Numărul de participanți și gradul de receptivitate al acestora. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  | În semestrul II al anului 2014 Pretura a organizat 2 mese de binefacere, din contul mijloacelor speciale: - de Ziua Internațională a persoanelor în etate pentru 100 de pensionari. - de Ziua internațională a invalizilor pentru 140 de persoane cu dizabilități. Cu referire la celelalte evenimente menționate în pct.5.3.1 – acțiunile au fost realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. | 2 |
|  |  |  |  | 5.3.2.Lansarea apelurilor către instituții, organizații, întreprinderi cu privire la susținerea organizării acțiunilor de caritate, de protecție socială a populației. |  |  |  |  | Impactul apelurilor lansate. Suma acumulărilor la contul mijloacelor speciale. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  | În perioada de referință Pretura a înaintat 110 de demersuri către agenții economici din sector în vederea susținerii acțiunilor orientate spre protecţia socială a categoriilor social dezavantajate. Ca urmare, în semestrul II al anului 2014 la contul mijloacelor speciale a Preturii au fost acumulați 70000 lei. | 2 |
|  |  |  |  | 5.3.3.Acordarea ajutoarelor financiare din fondul special extrabugetar al Preturii organizațiilor legal constituite (AO). |  |  |  |  | Numărul demersurilor parvenite în adresa preturii. Suma totală a ajutoarelor financiare acordate. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) |  |  |  | În semestrul II al anului 2014 în adresa Preturii au parvenit 5 demersuri de la asociațiile obștești, 6 petiții de la persoane fizice pentru acordarea ajutoarelor materiale. Din contul mijloacelor speciale ale Preturii au fost acordate ajutoare materiale în sumă totală de 58000 lei. | 2 |
|  |  |  |  | 5.3.4.Patronarea instituțiilor speciale preuniversitare pentru copii cu dizabilități: școala-internat auxiliară nr.6, CCPC ”Orfeu” (dispoziția primarului general al municipiului Chișinгu nr.119-d din 03.03.2010). |  |  |  |  | Numărul de demersuri parvenite și soluționate în vederea asigurării bunei activități a instituțiilor rezidențiale. Prezentarea notelor informative semestriale despre acțiunile realizate. |  |  |  |  |  |  | Semestrul I 2014 Semestrul II 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia social-economică (A. Bujac, şef de secţie) Secţia administraţie publică locală (I. Ciupac, şef de secţie) |  |  |  | Pe perioada de raport instituțiile rezidențiale au activat în regim normal. Pretura le-a acordat ajutorul necesar pentru organizarea evenimentelor de Ziua internațională a invalizilor, cu prilejul sărbătorilor de iarnă (produse de cofetărie, în cantitățile solicitate în demersurile acestora). Despre acțiunile realizate au fost prezentate 2 note informative (scrisoarile nr. 01-3/57 din 10.07.2014 și nr. 01-3/57 din 13.01.2015), conform dispoziției primarului general al municipiului Chișinău nr. 119-d din 03.03.2010. | 2 |
| 5.4.Promovarea activităţilor culturale orientate spre educaţia moral-patriotică |  |  |  | 5.4.1.Desfășurarea activităților culturale prilejuite sărbătorilor naționale: Ziua Independenței, Limba noastră. |  |  |  |  | Numărul de programe culturale desfășurate conform tematicii, cu repertoriul adecvat evenimentului. Numărul de participanți. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia cultură, tineret şi sport (T. Petrachi, şef de secţie) |  |  |  | Au fost organizate 2 vaste evenimente culturale de Ziua Independenței Republicii Moldova și Limba noastră cea română, la complexul comemorativ ”Feciorilor Patriei- Sfîntă Amintire”. Programele culturale au avut un repertoriu adecvat sărbătorilor naționale cu participarea a 20 de artiști profesioniști, cca 300 de copii și peste 2000 de spectatori. | 2 |
|  |  |  |  | 5.4.2.Desfășurarea acțiunilor în masă pentru tineri: Ziua recrutului, Jocurile militar-sportive ”Pe meleagurile natale”, în colaborare cu Centrul militar municipal Chișinău, Armata Națională, Direcția educație, tineret și sport sectorul Rîșcani. |  |  |  |  | Acțiunile organizate în mod interesant și atractiv pentru recruți. Numărul de participanți. Impactul activităților la educația moral-patriotică. |  |  |  |  |  |  | Semestrul II 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia cultură, tineret şi sport (T. Petrachi, şef de secţie) |  |  |  | În data de 23 mai 2014 în sectorul Rîșcani s-au desfășurat Jocurile militar-sportive ”Pe meleagurile natale”. Acțiune realizată integral și raportată pentru perioada semestrului I al anului 2014. S-a stabilit că Ziua recrutului va fi organizată în sectorul Rîșcani în primăvara anului 2015, în toamna anului 2014 evenimentul a fost organizat de către Centrul militar municipal Chișinău. Pretura a asigurat invitarea recruților cu viză de domiciliu/reședință în sectorul Rîșcani. La capitolul acțiuni în masă pentru tineri în contextul educației moral-patriotice menționăm organizarea, în colaborare cu CAE din sectorul Rîșcani, a activității culturale ”Ziua Transparenței: Poliția și Comunitatea”, la care au participat 100 de tineri, eveniment ce a atras atenția și celor 700 de spectatori. | 1 |
| 5.5.Cultivarea atitudinii respectuoase faţă de obiceiurile şi tradiţiile naţionale. |  |  |  | 5.5.1.Colaborarea cu colectivele artistice din sector ce promovează obiceiurile și tradițiile naționale . |  |  |  |  | Numărul de parteneriate realizate ce au contribuit la promovarea obiceiurilor și tradițiile naționale. Realizările obținute de colectivele artistice din sector. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia cultură, tineret şi sport, (T. Petrachi, şef de secţie) |  |  |  | A fost asigurată menținerea parteneriatelor Preturii cu cele mai semnificative colective artistice din sector: Ansamblul Etno-Folcloric ”Moștenitorii”, formațiile folclorice ”Opincuța”, ”Ilincuța”, ”Basarabencele”, care au participat la toate cele 8 concursuri organizate în sector, promovînd obiceiurile și tradițiile naționale atît în țară cît și peste hotarele ei. | 2 |
|  |  |  |  | 5.5.2.Organizarea manifestărilor culturale ce pun în valoare obiceiurile și tradițiile naționale: ”La fîntîna dorului”, ”Hramul orașului Chișinău”, festivalul-concurs ”Să trăiți, să-nfloriți!” |  |  |  |  | Manifestгrile culturale organizate la nivel înalt. Stabilirea practicilor pozitive de promovare a obiceiurilor și tradițiilor naționale. |  |  |  |  |  |  | Semestrul I 2014 Semestrul II 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia cultură, tineret şi sport (T. Petrachi, şef de secţie) |  |  |  | S-au aplicat practicile pozitive de promovare a obiceiurilor și tradițiilor naționale în cadrul programelor de concert, festivalurilor, concursurilor. În acest context, se înscriu și evenimentele culturale organizate în perioada de raport: ”Să trăiți, să-nfloriți” (12.12.2014) la care au participat 28 de colective artistice; ”Hramul orașului Chișinău” (14.10.2014) la care au participat cca 500 de copiiși 21 de colective artistice. Notă: despre concursul ”La fîntîna dorului” (26.02.2014) a fost raportat în semestrul I 2014. | 2 |
| 5.6.Organizarea acţiunilor de promovare a modului sănătos de viaţă şi prevenire a viciilor sociale. |  |  |  | 5.6.1.Desfășurarea lecțiilor cu tematica prevenirii viciilor sociale. |  |  |  |  | Numărul de lecții planificate și realizate ce au contribuit la promovarea modului sănătos de viață. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia cultură, tineret şi sport (T. Petrachi, şef de secţie) |  |  |  | Pentru perioada semestrului I al anului 2014 au fost realizate 3 lecții cu privire la care s-a raportat pe perioada semestrului I 2014. Notă: în semestrul II al anului 2014 funcția de specialist superior în Secția cultură, tineret și sport a fost vacantă. | 0 |
|  |  |  |  | 5.6.2.Organizarea şi desfăşurarea Campionatului deschis la sambo (proiect iniţiat în sector): ediţia I-a pentru maturi, ediţia II-a pentru copii şi juniori, în conlucrare cu Clubul sportiv ”Alfa” şi Federaţia Sambo. |  |  |  |  | Campionatele organizate la nivel înalt. Atragerea unui număr mare de participanţi. Experienţa pozitivă în realizarea campionatelor, întreţinută prin: corectitudine, transparenţă şi accesibilitate. |  |  |  |  |  |  | Februarie 2014 Decembrie 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîșcani (dl M.Cîrlig) Secţia cultură, tineret şi sport (T. Petrachi, şef de secţie) |  |  |  | În data de 22.02.2014 s-a desfășurat Campionatul deschis la sambo (proiect iniţiat în sector): ediţia I-a pentru maturi. Acțiune realizată integral și raportată pentru semestrul I 2014. De comun acord cu Clubul sportiv ”Alfa” şi Federaţia Sambo s-a convenit că ediția a II-a a Campionatul deschis la sambo pentru copii și juniori se va organiza în decembrie 2015. | 1 |
|  |  |  |  | 5.6.3.Organizarea competiţiilor sportive: cupa sectorului la fotbal; ”Cultura fizică-un remediu pentru sănătate” (cu participarea copiilor cu dizabilităţi); expediţiilor turistice de tineret; starturi vesele; cursa de alergări ”Sportul –mod de desăvîrşire a personalităţii umane” |  |  |  |  | Numărul de competiții organizate ce au contribuit la promovarea modului sănătos de viață. Numărul de participanţi. Includerea elementelor de noutate și atractivitate. |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Vicepretor (T.Călugăreanu) Secţia cultură, tineret şi sport (T. Petrachi, şef de secţie) |  |  |  | În semestrul II al anului 2014 s-au organizat 3 competiții sportive conform tematicii indicate în pct.5.6.3 la care au participat peste 200 de sportivi și campionatul deschis ”Altair” la Taekwon-do I.T.F. cu concursul a 140 de juniori și cadeți. Acțiunile sportive au inclus elemente de noutate și atractivitate: participarea arbitrilor de nivel național, competiții organizate în aer liber (la complexul comemorativ ”Feciorilor Patriei-Sfîntă Amintire”), sonorizarea competițiilor, parteneriate cu organizații sportive cu renume. | 2 |
| 5.7.Dezvoltarea proiectului cultural de promovare a potenţialului creator al tinerilor: Festivalul La izvorul din Rîşcani”, ediţia II (proiect iniţiat în sector). |  |  |  | 5.7.1. Identificaea laureaţilor pentru participare la cea de-a II-a ediţie a festivalului (eleviişi colectivele, deţinători ai locurilor I la concursurile de sector, premianţi ai concursurilor municipale şi de peste hotarele ţării). |  |  |  |  | Numărul de laureaţi participanţi la ediţia II-a a festivalului. Asigurarea cadrului şi condiţiilor necesare punerii în valoare a potenţialului cultural şi creator al tuturor tinerilor din sector. |  |  |  |  |  |  | Ianuarie-Mai 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia cultură, tineret şi sport (T. Petrachi, şef de secţie) |  |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
|  |  |  |  | 5.7.2.Elaborarea programului pentru cea de-a II-a ediţie a festivalului |  |  |  |  | Programul elaborat, includerea elementelor de noutate şi atractivitate menite să atragă un număr mai mare de participanţi (la I-a ediţie din anul 2013 au participat 5000 de persoane). |  |  |  |  |  |  | Aprilie-Mai 2014 |  |  |  |  |  | Secţia cultură, tineret şi sport (T.Petrachi, şef de secţie) |  |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
|  |  |  |  | 5.7.3.Valorificarea mijloacelor financiare bugetare şi a mijloacelor speciale pentru organizarea festivalului. |  |  |  |  | Utilizarea eficientă a mijloacelor financiare, conform devizului de cheltuieli aprobat. |  |  |  |  |  |  | Aprilie-Mai 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîșcani (dl M.Cîrlig) Serviciul contabil (M. Melentiev, şef de serviciu) |  |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
|  |  |  |  | 5.7.4.Iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor în organizarea şi desfăşurarea festivalului. |  |  |  |  | Numărul de parteneriate realizate cu mass-media, agenţii economici, oraşele înfrăţite care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea proiectului cultural. |  |  |  |  |  |  | Aprilie-Mai 2014 |  |  |  |  |  | Secţia administraţie publică locală (I.Ciupac, şef de secţie) |  |  |  | Acțiuni realizate integral și raportate pentru perioada semestrului I al anului 2014. |  |
| Obiectivul nr.6 Realizarea acţiunilor tehnico-organizatorice pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare din 2014 în sector, în conformitate cu prevederile Codului Electoral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  |  |  | Subacţiuni |  |  |  |  | Indicatori de produs/rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Termen de realizare |  |  |  |  |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintг | Punctaj, autoeva-luare |
| 6.1. Ţinerea la zi şi actualizarea bazei de date privind lista alegătorilor din sectorul Rîşcani. |  |  |  |  | 6.1.1.Includerea alegătorilor: cu viză de reședință/domiciliu acordată; ce au împlinit 18 ani. Excluderea alegătorilor: cu viză de reședință/domiciliu retrasă; decedați. Modificarea datelor alegătorilor cu acte de identitate actualizate. |  |  |  |  | Operativitatea și corectitudinea procesării informației. Numărul de alegători incluși (cu viză acordată, la împlinirea vîrstei de 18 ani), excluși (cu viză retrasă, decedați) din lista alegătorilor. Numărul de modificări operate privind actul de identitate al alegătorilor. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Secretarul Preturii (A.Talmaci) |  | În semestrul II al anului 2014 în lista alegătorilor din sectorul Rîșcani s-au procesat următoarele date: - includerea cetățenilor cu drept de vot care și-au perfectat viză de domiciliu/reședință în sectorul Rîșcani -1637 de persoane; - radierea cetățenilor cu drept de vot care și-au retras viza de domiciliu/reședință din sectorul Rîșcani – 2707 de persoane; - excluderea persoanelor cu drept de vot decedate – 539 de cazuri; - includerea persoanelor ce au obținut dreptul la vot la împlinirea vîrstei de 18 ani – 1200 de cazuri; - operarea modificarilor cu privire la actul de identitate al alegătorilor (pentru persoanele ce au schimbat sau au modificat buletinul de identitate) – 3764 de cazuri. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 nu s-au înregistrat petiții cu privire la ținerea la zi a listei alegătorilor din sectorul Rîșcani. La scrutinul din 30.11.2014, conform informației privind mersul votării, menționăm: în listele electorale au fost incluși 117791 de alegători, în listele suplimentare au fost înscriți 6106 de alegători, au participat la votare 74922 de alegători, procentul participării constituie 60,5%. | 2 |
| 6.2. Gestionarea activităţilor tehnico-organizatorice la capitolul pregătirii şi desfăşurării alegerilor parlamentare din anul 2014. |  |  |  |  | 6.2.1.Întocmirea programului măsurilor tehnico-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor parlamentare din anul 2014. |  |  |  |  | Programul elaborat şi aprobat, în termenii stabiliţi, conform competenţelor şi cu respectarea cadrului legal. |  |  |  |  |  |  |  | Conform prevederilor Codului Electoral |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secretarul Preturii - Talmaci) |  | Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor preelectorale ale Preturii sectorului Rîșcani în vederea organizării și desfășurării alegerilor parlamentare pe data de 30 noiembrie 2014 a fost elaborat (conform competențelor, cu respectarea cadrului legal) și aprobat prin dispoziția pretorului nr. 193 din 07.10.2014. A fost asigurată executarea integrală a acestuia. A fost prezentată Primăriei municipiului Chișinău informația privind procesul de realizare a acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (scrisoarea nr. 01-3/529 din 08.12.2014). | 2 |
|  |  |  |  |  | 6.2.2.Constituirea grupului de lucru pentru coordonarea măsurilor tehnico-organizatorice, conform programului aprobat. |  |  |  |  | Grupului de lucru constituit şi implicat activ în realizarea activităţilor conform competenţelor. |  |  |  |  |  |  |  | Conform prevederilor Codului Electoral |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secretarul Preturii ( A. Talmaci) |  | Grupul de lucru pentru coordonarea acțiunilor preelectorale a fost constituit prin dispoziția pretorului nr. 193 din 07.10.2014. Activitatea acestuia a fost eficientă. | 2 |
|  |  |  |  |  | 6.2.3.Formularea propunerilor privind: optimizare a hotarelor secţiilor de votare; stabilirea locurilor pentru afişaj electoral şi a localurilor pentru întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii din sector. |  |  |  |  | Numărul secţiilor de votare, locurilor pentru afişaj electoral şi a localurilor pentru întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii din sector.Propuneri înaintate şi aprobate în termenii stabiliţi. Impactul acestora la buna organizare a alegerilor parlamentare din anul 2014. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014, conform prevederilor Codului Electoral |  |  |  |  |  | Secretarul Preturii (A.Talmaci) Secţia administraţie publică locală (I. Ciupac, şef de secţie |  | Au fost înaintate, conform prevederilor Codului Electoral, propunerile Preturii privind: constituirea a 54 secții de votare, desemnarea candidaturilor pentru funcția de membri ai birourilor electorale (cîte 3 pe cota APL, cîte 4 pe cota CEC, în total 378 de persoane), stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral (17 panouri), locaurilor pentru desfășurarea întîlnirilor cu alegătorii (8 localuri), descrierea hotarelor secțiilor de votare. Au fost recepționate declarațiile privind votarea la locul șederii al alegătorilor (în total 400 de declarații) și transmise ulterior CEC. | 2 |
| 6.3.Asigurarea secţiilor de votaredin sectorul administrat cu echipamentul necesar pentru buna desfăşurare a activităţii. |  |  |  |  | 6.3.1.Aprecierea stării localurilor pentru dislocarea secţiilor de votare. |  |  |  |  | Sediile secţiilor de votare amplasate proporţional, cu distanţe rezonabile în hotarele stabilite. |  |  |  |  |  |  |  | Conform prevederilor Codului Electoral |  |  |  |  |  | Secretarul Preturii (A.Talmaci) Secţia administraţie publică locală (I. Ciupac, şef de secţie) |  | Au fost stabilite 54 sedii ale secțiilor de votare. În vederea asigurării accesului alegătorilor cu nevoi speciale către secțiile de votare au fost operate modificări cu referire la sediul a 4 secțiide votare: nr.1/218, 1/227, 1/248, 1/251. Au fost desemnați 24 de funcționari publici responsabili de pregătirea secțiilor de votare din sectorul administrat (dispoziția pretorului nr.193 din 07.10.2014). Starea localurilor a 54 secții de votare a fost bună sub aspectele de amplasare, acces, pregătire. | 2 |
|  |  |  |  |  | 6.3.2.Dotarea sediilor secţiilor de votare cu echipamentul necesar. |  |  |  |  | Dotarea tuturor secţiilor de votare cu echipamentul necesar pentru buna desfăşurare a competenţelor în cadrul scrutinului electoral din anul 2014. |  |  |  |  |  |  |  | Conform prevederilor Codului Electoral |  |  |  |  |  | Secretarul Preturii (A.Talmaci) Secţia administraţie publică locală (I. Ciupac, şef de secţie) |  | 54 secții de votare din sectorul administrat au fost asigurate cu echipamentul necesar: telefon, safeu, mese, scaune, birotică, legătură telefonică. Au fost valorificate mijloacele financiare, conform devizului de cheltuieli aprobat (148800,0 lei, conform contractelor). A fost prezentată CEC solicitarea privind numărul de cabine, urne de vot staționare, mobile și s-a asigurat dotarea secțiilor de votare cu utilajul respectiv. | 2 |
|  |  |  |  |  | 6.3.3.Asigurarea de sprijin birourilor electorale în vederea amenajării secţiilor de votare. |  |  |  |  | Organizarea optimă a activităţii secţiilor de votare constituite în raza sectorului Rîşcani. |  |  |  |  |  |  |  | Conform prevederilor Codului Electoral |  |  |  |  |  | Secretarul Preturii (A.Talmaci) Secţia administraţie publică locală (I. Ciupac, şef de secţie) |  | S-a asigurat respectarea cadrului legal privind organizarea primei ședințe (de constituire, alegerea conducerii acestora) a 54 de secții de votare. Au fost recepționate de la CEC și distribuite către secțiile de votare 108 calculatoare, Listele Electorale. Au fost organizate, în conclucrare cu CECE municipal Chișinău nr.1, instruirea membrilor birourilor electorale (3 seminare), operatorilor (2 seminare), funcționarilor publici responsabili de pregătirea secțiilor de votare (2 seminare). | 2 |
| Obiectivul nr.7 Organizarea în cadrul Preturii a sistemului de management financiar şi control, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  |  |  |  | Subacţiuni |  |  |  |  | Indicatori de produs/rezultat |  |  |  |  |  |  |  | Termen de realizare |  |  |  |  |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) | Nivel de realizare*/ Descriere succintг | Punctaj, autoeva-luare |
| 7.1.Implementarea sistemului de management financiar şi control (MFC). |  |  |  |  |  | 7.1.1.Instituirea Grupului de lucru (desemnarea persoanei responsabile din cadrul instituţiei pentru implementarea MFC). |  |  |  |  | Grupul de lucru instituit, persoana responsabilă desemna prin dispoziţia pretorului. |  |  |  |  |  |  |  | Semestrul I, 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Serviciul resurse umane (E. Gorea, specialist principal) | Acțiune realizată integral și raportată pentru perioada semestrului I 2014. |  |
| 7.2.Monitorizarea stabilirii obiectivelor strategice şi operaţionale, indicatorilor de performanţă |  |  |  |  |  | 7.2.1.Aplicarea metodei manageriale SMART la stabilirea obiectivelor individuale şi colective. |  |  |  |  | Corespunderea obiectivelor stabilite analizei SMART |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia social-economică (S. Gnaciuc, specialist principal) | Obiectivele colective stategice și operaționale (incluse în Planul anual de acțiuni pe anul 2014), obiectivele individuale (pentru toți cei 29 de funcționari publici) sînt stabilite prin aplicarea analizei SMART. În semestrul II al anului 2014 s-a asigurat monitorizarea realizării obiectivelor stabilite. | 2 |
| 7.3.Implementarea sistemului de management al riscurilor la obiectivele stabilite în Planul anual de acţiuni al Preturii. |  |  |  |  |  | 7.3.1.Identificarea ameninţărilor/ riscurilor ce pot afecta realizarea fiecărui obiectiv stabilit. |  |  |  |  | Identificarea tuturor riscurilor/ameninţărilor |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia social-economică (S. Gnaciuc, specialist principal) | Au fost identificate toate riscurile (amenințările) ce pot afecta realizarea fiecărui obiectiv stabilit în Planul anual de acțiuni. În semestrul I al anului 2014 a fost instituit Registrul riscurilor al Preturii, în semestrul II s-a efectuat monitorizarea riscurilor identificate. | 2 |
| 7.4.Identificarea şi documentarea proceselor operaţionale de care este responsabilă Pretura. |  |  |  |  |  | 7.4.1.Elaborarea descrierilor grafice şi narative ale proceselor operaţionale de bază. |  |  |  |  | Corectitudinea descrierilor grafice şi narative ale proceselor operaţionale de bază. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia social-economică (S. Gnaciuc, specialist principal) | Procesele operaționale au fost identificate în Planul anual de acțiuni pe anul 2014 (acțiuni, subacțiuni). Șefii de secții/servicii din cadrul Preturii au elaborat descrierea narativă a proceselor operaționale de bază. Pe perioada de raport au fost revizuite descrierile narative a proceselor operaționale de bază. | 2 |
| 7.5.Evaluarea acţiunilor de implementare a sistemului de management financiar şi control. |  |  |  |  |  | 7.5.1.Raportarea acţiunilor cu privire la implementarea sistemului de MFC |  |  |  |  | Rezultatele controalelor efectuate la capitolul MFC. |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia social-economică (S. Gnaciuc, specialist principal) | Acțiunile pentru implementarea MFC sînt realizate, pe perioada de referință, în conformitate cu prevederile dispoziției Primarului general al municipiului Chișinău nr.898-2 din 25.10.2013. | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 7.5.2.Întocmirea proceselor-verbale, formularelor, ţinerea la zi a registrelor |  |  |  |  | Asigurarea integrităţii documentelor elaborate la implementarea sistemului de MFC (procese-verbale, registre, formulare). |  |  |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2014 |  |  |  |  |  | Pretorul sectorului Rîşcani (M.Cîrlig) Secţia social-economică (S. Gnaciuc, specialist principal) | Este asigurată integritatea documentelor elaborate la implementarea sistemului MFC și anume: - dispoziția pretorului nr.257 din 22.11.2013. - Registrul Riscurilor Al Preturii - Procese- verbale ale grupului de lucru (în total 9 întocmite în sem. II al anului 2014) - Descrierile narative ale proceselor operaționale de bază de care este responsabilă Pretura. | 2 |
| *Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media artimetică: | 1,92 |
| Punctajul final calculat din suma mediilor artimetice obţinute la evaluarea îndeplinirii obiectivelor împărţit la numărul de obiective: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calificativul de evaluare propus: |  |
| Comentarii generale ale şefului subdiviziunii structurale (probleme, dificultăţi şi bariere în realizarea obiectivelor, cauzele acestora, soluţiile aplicate pentru depăşirea acestora, propuneri pentru eficientizarea activităţii etc.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vicepretor  Tudor Călugăreanu                               _________________________                         14 ianuarie 2015