| Anexa nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la dispoziţia nr. _______din ___________2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programul de măsuri privind executarea lucrărilor de reparaţie a fondului locativ şi pregătirea acestuia către perioada rece a anilor 2016-2017 din sectorul Rîşcani mun. Chişinău, la data de 19.08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr./o | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Denumirea gestionarului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ÎMGFL nr. 17-23 |  |  | APLP, ACC |  |  | CCL |  |  | Fondul departamental |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | planif | execut | % | planif | execut | % | planif | execut | % | planif | execut | % | planif | execut | % |
| I. Lucrări de conservare a energiei în blocurile locative şi case |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reparaţia acoperişurilor: |  | 12800 | 11645 | 91,0% | 2430 | 1150 | 47,3% | 2100 | 850 | 40,5% | 150 | 100 | 66,7% | 17480 | 13745 | 78,6% |
| a. | ardezie | m2 | 1510 | 914 | 60,5% | 200 | 50 | 25,0% | 200 | 50 | 25,0% | 0 |  |  | 1910 | 1014 | 53,1% |
| b. | linocrom |  | 11290 | 10731 | 95,0% | 2230 | 1100 | 49,3% | 1900 | 800 | 42,1% | 150 | 100 | 66,7% | 15570 | 12731 | 81,8% |
| 2. | Reparaţia ferestrelor în scări | unit. | 166 | 125 | 75,3% | 50 | 25 | 50,0% | 55 | 27 | 49,1% | 2 |  | 0,0% | 273 | 177 | 64,8% |
| 3. | Reparaţia uşilor în scări, subsoluri, etaje tehnice | unit. | 82 | 62 | 75,6% | 43 | 25 | 58,1% | 48 | 26 | 54,2% | 3 | 1 | 33,3% | 176 | 114 | 64,8% |
| 4. | Reparaţia curentă în casa scărilor | unit. | 72 | 60 | 83,3% | 5 | 2 | 40,0% | 10 | 3 | 30,0% | 0 |  |  | 87 | 65 | 74,7% |
| 5. | Substituirea sticlelor sparte | m2 | 429 | 322 | 75,1% | 75 | 40 | 53,3% | 70 | 38 | 54,3% | 5 | 2 | 40,0% | 579 | 402 | 69,4% |
| 6. | Evacuarea apelor de pe acoperiş: |  | 6155 | 5422 | 88,1% | 880 | 465 | 52,8% | 1200 | 640 | 53,3% | 20 | 8 | 40,0% | 8255 | 6535 | 79,2% |
| a. | - reparaţia şi curăţarea jgheaburilor | m.l. | 2980 | 2499 | 83,9% | 500 | 260 | 52,0% | 600 | 320 | 53,3% | 10 | 4 | 40,0% | 4090 | 3083 | 75,4% |
| b. | - reparaţia şi curăţarea burlanelor | m.l. | 2235 | 2122 | 94,9% | 300 | 160 | 53,3% | 420 | 220 | 52,4% | 10 | 4 | 40,0% | 2965 | 2506 | 84,5% |
| c. | - reparaţia şi curăţarea coloanelor interne din bloc pentru evacuarea apelor meteorice | m.l. | 940 | 801 | 85,2% | 80 | 45 | 56,3% | 180 | 100 | 55,6% | 0 |  |  | 1200 | 946 | 78,8% |
| 7. | Reparaţia încăperilor la PT şi a elevatoarelor | unit. | 378 | 312 | 82,5% | 30 | 13 | 43,3% | 32 | 14 | 43,8% | 0 |  |  | 440 | 339 | 77,0% |
| 8. | Montarea arcurilor la uşile de la scări | unit. | 67 | 19 | 28,4% | 40 |  | 0,0% | 54 |  | 0,0% | 0 |  |  | 161 | 19 | 11,8% |
| 9. | Completarea inventarului de curăţare a zăpezii şi gheţei | unit. | 70 | 35 | 50,0% | 35 | 20 | 57,1% | 50 | 20 | 40,0% | 0 |  |  | 155 | 75 | 48,4% |
| 10. | Antiderapant | m3 | 101 | 46 | 45,5% | 40 | 20 | 50,0% | 40 | 20 | 50,0% | 0 |  |  | 181 | 86 | 47,5% |
| II. Lucrările de prgătire a sistemelor inginerşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lucrările de profilaxie a sistemelor interioare de încălzire | bloc | 476 | 476 | 100,0% | 54 | 35 | 64,8% | 130 | 68 | 52,3% | 3 |  | 0,0% | 663 | 579 | 87,3% |
| 12. | Spălarea hidropneumatică a sistemului de încălzire | bloc | 476 | 476 | 100,0% | 54 | 3 | 5,6% | 130 | 13 | 10,0% | 3 |  | 0,0% | 663 | 492 | 74,2% |
| 13. | Controlul hidraulic al instalaţiilor de încălzire | bloc | 476 | 476 | 100,0% | 54 | 1 | 1,9% | 130 | 3 | 2,3% | 3 |  | 0,0% | 663 | 480 | 72,4% |
| 14. | Lucrări de profilaxie a sistemelor de apă potabilă, caldă şi canalizare | bloc | 739 | 469 | 63,5% | 160 | 50 | 31,3% | 144 | 68 | 47,2% | 3 |  | 0,0% | 1046 | 587 | 56,1% |
| 15. | Înlocuirea coloanelor înfundate | unit. | 7 | 4 | 57,1% | 3 |  | 0,0% | 7 | 1 | 14,3% | 0 |  |  | 17 | 5 | 29,4% |
| 16. | Restabilirea izolaţiei termice la conducte | m.l. | 1502 | 1115 | 74,2% | 70 | 36 | 51,4% | 130 | 68 | 52,3% | 0 |  |  | 1702 | 1219 | 71,6% |
| 17. | Ermetizarea branşamentelor | unit. | 16 | 10 | 62,5% | 25 | 15 | 60,0% | 40 | 20 | 50,0% | 0 |  |  | 81 | 45 | 55,6% |
| 18. | Întocmirea documentelor de recepţie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | perfectarea şi semnarea pașapoartelor | bloc | 418 | 353 | 84,4% | 54 |  | 0,0% | 130 |  | 0,0% | 3 |  | 0,0% | 605 | 353 | 58,3% |
| b. | primirea bonurilor de conectare a blocurilor locative la sistemul de încălzire | bloc | 418 |  | 0,0% | 54 |  | 0,0% | 130 |  | 0,0% | 3 |  | 0,0% | 605 | 0 | 0,0% |
| c. | Conectarea blocurilor locative la sistemul de încălzire | bloc | 476 |  | 0,0% | 54 |  | 0,0% | 130 |  | 0,0% | 3 |  | 0,0% | 663 | 0 | 0,0% |